附件1：

湖南省中医药和中西医结合学会

“赋能基层中医药服务能力提升”行动计划

一、计划目的

为贯彻落实湖南省卫生健康委、湖南省中医药局印发的《中医药服务“基层惠民”行动实施方案（2021-2025年））》（湘中医药函〔2021〕93号）要求，充分发挥学会的专家优势，我会拟在全省组织实施“赋能基层中医药服务能力提升”行动计划，为中医药强省建设和综合改革示范区建设贡献学会智慧和力量。

二、计划内容

1.建立湖湘名医远程会诊平台

由学会组织各专业委员会遴选正高级职称专业人员，组建全省名老中医专家团队，设立远程会诊平台，为基层医疗机构提供远程会诊专家服务。该平台能提供高清视频、电子病历传输等功能，可根据基层需求提供实时专家会诊服务。

2.推广中医辅助诊断系统

引进先进的中医辅助诊断系统，为基层医务人员提供疾病诊断参考。该系统涵盖中医经方、中医药基础知识、名老中医临床经验等知识模块，并将持续完善升级。

3.编写常见病中医经方验方手册

为提高基层中医药从业人员及西学中人员的中医药诊疗水平及服务能力，拟组织各相关专业委员会知名专家，针对我省临床常见病多发病，编写具有权威性、指导性、实用性的中医常用处方手册，包括经方、老中医经验方、医院协定方等，并组织专家宣讲。

4.举办湖湘中医大讲堂系列讲座

组织湖湘名医开展线上线下讲座，传播中医药知识和临床经验。拟定期组织省内知名专家赴各市县巡回讲座，针对中医内科、外科、妇科、儿科等常见病多发病的常用方进行宣讲；或举办中医药适宜技术和常见优势病种诊疗方案推广应用培训。

5.开展名医下基层系列活动

结合“三下乡”活动，组织省级名中医及团队下基层，指导基层医务人员开展中医诊疗工作。如开展义诊、疑难病例会诊、临床示范、带教查房等学术交流活动，着力培养基层中医药人才队伍。

三、计划安排

第一年（2024年）：上半年重点建设湖湘名医远程会诊平台、中医辅助诊断系统、编写常见病中医经方验方手册。下半年拟在3—5个地市遴选10个县（市），开通远程会诊系统、推广中医辅助诊断系统、举办湖湘中医大讲堂、开展名医下基层活动。

第二年（2025年）：在总结经验不断完善的基础上，将行动覆盖剩余地市，全面开展上述活动，着重从知识普及、技能提升、平台优化、产品推广等方面赋能基层，提升基层中医药人员服务能力。

四、预期效果

通过两年行动，湖湘名医远程会诊平台联通100家左右县级医疗机构、1000家左右基层医疗卫生机构；中医辅助诊断系统推广至1000家左右基层医疗卫生机构；湖湘中医大讲堂惠及基层医务工作者5000人次。从而使我省基层中医药服务能力大幅提升，广大基层患者将享受到更便捷、高效、优质的中医药服务，为我省中医药高质量发展奠定坚实的基础。

五、保障措施

学会将此行动计划作为2024年至2025年的重点工作内容，并将工作成效作为各专业委员会年度考核的重要指标，组织各会员单位积极参与，从人员、经费、时间等方面优先保障，学会每年列支20万元作为行动计划专项经费。副会长单位湖南诊禾医院管理有限责任公司、天地恒一制药股份有限公司配合此计划的实施，从信息技术、平台运营、经费投入、执行落实等方面给予大力支持。学会还将持续组织和发动各专业委员会和相关企业积极参与此项行动计划。